## ガントチャート
No. | 親タスク | 子タスク | 備考 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 見積 | 実績 | 進捗 | 月
|  |  | タスク詳細 |  |  |  | [h] | [h] | [%] | 日
[8 empty] | ※自動計算 | ※自動計算 | 曜日
1 | 要求仕様書 | 一覧画面 | 検索時スレッド挙動の定義 |  |  |  |  | 0
2 |  | 詳細情報画面 | 編集可否・スコア0.5刻みの仕様定義 |  |  |  |  | 0
3 |  | 新規追加画面 | 手入力および保存仕様の定義 |  |  |  |  | 0
4 |  | CSV読み込み | インポート形式・一括追加仕様の定義 |  |  |  |  | 0
5 |  | CSV出力 | テンプレートおよび個別・一括出力仕様 |  |  |  |  | 0
6 |  | ログイン機能仕様作成 | ハッシュ化パスワード・認証ロジック仕様 |  |  |  |  | 0
7 | 設計 | Figmaによる画面モックアップ作成 | 全画面のUIデザイン・ボタン配置 |  |  |  |  | 0
8 |  | クラス図作成 | PlantUMLによるモデル・Util・画面クラス設計 |  |  |  |  | 0
9 |  | 状態遷移図 | 遷移表作成,ログイン前後や検索中の画面状態の整理 |  |  |  |  | 0
10 |  | シーケンス図 | 検索スレッドと排他制御の非同期処理設計 |  |  |  |  | 0
11 |  | 設計レビュー | 成果物のレビューと工程表の見直し |  |  |  |  | 0
12 | 実装 | 単体試験 | モデルクラス実装,Engineerクラス・評価スコアの保持 |  |  |  |  | 0
13 |  | 単体試験 | CSVファイル操作Util実装,新規追加・追記・削除・排他制御(synchronized) |  |  |  |  | 0
14 |  | 単体試験 | ハッシュ化Util実装,パスワードのSHA-256暗号化処理 |  |  |  |  | 0
15 |  | 単体試験 | ログイン画面実装,認証処理・GUIイベントの実装 |  |  |  |  | 0
16 |  | 単体試験 | 一覧画面実装,JTable表示・ソート・複数削除の実装 |  |  |  |  | 0
17 |  | 単体試験 | 検索非同期処理実装,スレッドによるバックグラウンド検索・制御 |  |  |  |  | 0
18 |  | 単体試験 | 詳細情報画面実装,編集・更新・保存日時付与の実装 |  |  |  |  | 0
19 |  | 単体試験 | 新規追加画面実装,1件追加機能の実装 |  |  |  |  | 0
20 | 試験 | 結合 | 繋ぎこみ（マージ）,各自の実装分の結合とコンフリクト解消 |  |  |  |  | 0
21 |  | 結合 | 試験書作成,テストケースの洗い出し（正常・異常系） |  |  |  |  | 0
22 |  | 結合 | 試験書レビュー,チーム内および講師による試験書の確認 |  |  |  |  | 0
23 |  | 結合 | 結合試験・不具合修正,試験書の実施とバグ修正のループ（バグ0へ） |  |  |  |  | 0
24 | レビュー | 納品 | チーム内コードレビュー,GitHubでの相互コードチェック・リファクタ,全員 |  |  |  |  | 0
25 |  | 納品 | 講師コードレビュー,バグ0状態での最終コードレビュー,全員 |  |  |  |  | 0
26 |  | 納品 | 手戻り修正＆再試験,指摘箇所の修正およびデグレード確認の再試験 |  |  |  |  | 0
27 |  | 納品 | 課題合格・納品,最終確認と合格受領, |  |  |  |  | 0

## シート3
No.,親タスク,子タスク,備考（タスク詳細）,担当者,開始日,終了日,見積,実績,進捗 1,要求仕様書,一覧画面仕様作成,画面項目・検索時スレッド挙動の定義,A,,,,0% 2,要求仕様書,詳細情報画面仕様作成,編集可否・スコア0.5刻みの仕様定義,A,,,,0% 3,要求仕様書,新規追加画面仕様作成,手入力および保存仕様の定義,A,,,,0% 4,要求仕様書,CSV読み込み仕様作成,インポート形式・一括追加仕様の定義,B,,,,0% 5,要求仕様書,CSV出力仕様作成,テンプレートおよび個別・一括出力仕様,B,,,,0% 6,要求仕様書,ログイン機能仕様作成,ハッシュ化パスワード・認証ロジック仕様,未定,,,,0% 7,設計,Figmaによる画面モックアップ作成,全画面のUIデザイン・ボタン配置,未定,,,,0% 8,設計,クラス図作成,PlantUMLによるモデル・Util・画面クラス設計,未定,,,,0% 9,設計,状態遷移図・遷移表作成,ログイン前後や検索中の画面状態の整理,未定,,,,0% 10,設計,シーケンス図作成,検索スレッドと排他制御の非同期処理設計,未定,,,,0% 11,設計,設計レビュー（チーム内→講師）,成果物のレビューと工程表の見直し,全員,,,,0% 12,実装・単体試験,共通：モデルクラス実装,Engineerクラス・評価スコアの保持,未定,,,,0% 13,実装・単体試験,共通：CSVファイル操作Util実装,新規追加・追記・削除・排他制御(synchronized),未定,,,,0% 14,実装・単体試験,共通：ハッシュ化Util実装,パスワードのSHA-256暗号化処理,未定,,,,0% 15,実装・単体試験,画面：ログイン画面実装,認証処理・GUIイベントの実装,未定,,,,0% 16,実装・単体試験,画面：一覧画面実装,JTable表示・ソート・複数削除の実装,未定,,,,0% 17,実装・単体試験,画面：検索非同期処理実装,スレッドによるバックグラウンド検索・制御,未定,,,,0% 18,実装・単体試験,画面：詳細情報画面実装,編集・更新・保存日時付与の実装,未定,,,,0% 19,実装・単体試験,画面：新規追加画面実装,1件追加機能の実装,未定,,,,0% 20,試験・結合,繋ぎこみ（マージ）,各自の実装分の結合とコンフリクト解消,全員,,,,0% 21,試験・結合,試験書作成,テストケースの洗い出し（正常・異常系）,未定,,,,0% 22,試験・結合,試験書レビュー,チーム内および講師による試験書の確認,全員,,,,0% 23,試験・結合,結合試験・不具合修正,試験書の実施とバグ修正のループ（バグ0へ）,全員,,,,0% 24,レビュー・納品,チーム内コードレビュー,GitHubでの相互コードチェック・リファクタ,全員,,,,0% 25,レビュー・納品,講師コードレビュー,バグ0状態での最終コードレビュー,全員,,,,0% 26,レビュー・納品,手戻り修正＆再試験,指摘箇所の修正およびデグレード確認の再試験,全員,,,,0% 27,レビュー・納品,課題合格・納品,最終確認と合格受領,全員,,,,0%
項目・画面名,機能・目的,詳しいルール（仕様） ①全体ルール,管理するデータ,氏名・社員ID・生年月日・入社年月・エンジニア歴・扱える言語・経歴・研修履歴・評価スコア（4項目）・備考 ①全体ルール,ログイン機能,起動時に社員IDとパスワードで認証する。※パスワードは安全のためSHA-256でハッシュ化して保存。 ②一覧画面,データ表示,社員ID・氏名・年齢（生年月日より自動計算）・エンジニア歴・扱える言語を表示する。 ②一覧画面,検索機能,各項目で検索ができる。※【最重要】検索中はフリーズ防止のため別スレッドで処理し、×ボタン以外は押せないようにする。 ②一覧画面,ソート機能,社員ID・氏名・年齢・エンジニア歴のヘッダーをクリックすると、昇順・降順に並び替えができる。 ②一覧画面,削除機能,チェックボックス等でエンジニアを複数選択し、一括で削除できる。 ③詳細画面,データ表示,一覧で選んだエンジニアの全情報と、その情報が保存・更新された日付（タイムスタンプ）を表示する。 ③詳細画面,更新機能,社員ID以外の項目を編集して「更新」できる。ボタンを押すとCSVに上書き保存される。 ③詳細画面,評価スコア,技術力・受講態度・コミュ力・リーダーシップを「1〜5の0.5刻み」で選択できるようにする。 ④新規追加画面,1件追加,詳細画面と同じ項目を手入力して、新しくエンジニアを1件登録する（社員IDの重複はエラーにする）。 ⑤CSV連携,CSV読み込み,指定フォーマットのCSVを読み込んで、エンジニア情報を一括で追加（追記）できる。 ⑤CSV連携,テンプレート出力,ユーザーが迷わないように、項目名（ヘッダー）だけが書かれた空のCSVファイルを出力する。 ⑤CSV連携,CSV出力,一覧画面で選択したエンジニアの情報を、CSVファイルとして書き出す（バックアップ用）。 設計ルール,クラス図,PlantUMLで作成。クラスの名前や役割、クラス同士のつながりを実装前に整理する。 設計ルール,状態遷移図・表,PlantUMLで作成。「ログイン前」「ログイン後」「検索中」などの状態変化をイベントごとに整理する。 設計ルール,シーケンス図,PlantUMLで作成。処理の順番を時系列で整理する。特にCSVへの同時書き込みを防ぐ「排他制御」の期間を明確にする。
章（カテゴリ）,項目・ドキュメント名,内容 / ルール / PlantUMLコード（そのままコピーして使えます）
1. 要求仕様書,システムの目的,エンジニアの基本情報・スキル・評価を一元管理し、効率的な育成や適切な人員配置に役立てる。
1. 要求仕様書,管理するデータ項目,氏名、社員ID、生年月日、入社年月、エンジニア歴、扱える言語、経歴、研修の受講歴、評価スコア（技術力・受講態度・コミュ力・リーダーシップの4つ：1〜5の0.5刻み）、備考
1. 要求仕様書,ログイン機能の仕様,起動時に社員IDとパスワードで認証。※安全のため、パスワードはハッシュ化（SHA-256）してファイルに保存すること。
1. 要求仕様書,一覧画面の仕様,社員ID・氏名・年齢（生年月日より自動計算）・エンジニア歴・扱える言語を表示。各項目で検索・ソートができ、複数選択して一括削除も可能。
1. 要求仕様書,詳細情報画面の仕様,選択したエンジニアの全情報と「保存日時（タイムスタンプ）」を表示。社員ID以外を編集して更新（CSVへ上書き）できる。
1. 要求仕様書,新規追加画面の仕様,詳細画面と同じ項目を手入力し、新しくエンジニアを1件登録する（社員IDの重複はエラーにする）。
1. 要求仕様書,CSV連携機能の仕様,・CSV読み込み：形式通りのCSVをインポートして一括追加\n・テンプレート出力：項目名（ヘッダー）だけの空CSVを出力\n・CSV出力：選択したエンジニア情報をCSVへ書き出し
2. 画面仕様書,画面イメージの定義,Figmaやスプレッドシートを使って画面レイアウト（UI/UX）を作成する。
2. 画面仕様書,ボタン・画面の動き,ボタンを押したときの画面遷移や、入力エラー時のメッセージ・文言を定義する。
2. 画面仕様書,検索中の特殊ルール,【最重要】検索処理（スレッド実行）が動いている間は、画面フリーズを防ぐため「×（キャンセル）」ボタン以外の操作をすべて禁止にする。
3. 設計図(PlantUML),①クラス図,@startuml\nclass LoginScreen { + login(id, password) }\nclass MainScreen { + displayList() + searchEngineer() + deleteEngineer() }\nclass DetailScreen { + updateEngineer() }\nclass Engineer { - id - name - score }\nclass CSVUtil { + {static} readCSV() + {static} writeCSV() }\nLoginScreen --> MainScreen : 認証成功\nMainScreen --> DetailScreen : 選択\nMainScreen ..> CSVUtil : 利用\nDetailScreen ..> CSVUtil : 利用\nMainScreen "1" *-- "many" Engineer : 管理\n@endum
3. 設計図(PlantUML),②状態遷移図,@startuml\n[*] --> ログイン前\nログイン前 --> ログイン後 : ログインボタン押下\nログイン後 --> 検索中 : 検索ボタン押下\n検索中 --> ログイン後 : 検索完了 / ×ボタン押下\nログイン後 --> [*] : ログアウト\n@endum
3. 設計図(PlantUML),③シーケンス図,@startuml\nactor ユーザー\nparticipant 画面(GUI)\nparticipant 検索スレッド\ndatabase CSVファイル\nユーザー -> 画面(GUI) : 検索ボタン押下\nactivate 画面(GUI)\n画面(GUI) -> 画面(GUI) : ×ボタン以外の操作を禁止\n画面(GUI) -> 検索スレッド : スレッド起動(start)\nactivate 検索スレッド\n== 排他制御の区間(synchronized) ==\n検索スレッド -> CSVファイル : 安全にデータを読み込み\nCSVファイル --> 検索スレッド : データ返却\n== 区間終了 ==\n検索スレッド --> 画面(GUI) : 検索結果を通知\ndeactivate 検索スレッド\n画面(GUI) -> 画面(GUI) : 画面の操作禁止を解除\n画面(GUI) --> ユーザー : 結果を一覧表示\ndeactivate 画面(GUI)\n@endum
4. 状態遷移表,（現在の状態：ログイン前）,イベント「ログインボタン押下」が発生すると ⇒ 【遷移後の状態：ログイン後】（その他のイベントは「-」）
4. 状態遷移表,（現在の状態：ログイン後）,イベント「検索ボタン押下」が発生すると ⇒ 【遷移後の状態：検索中】（その他のイベントは「-」）
4. 状態遷移表,（現在の状態：検索中）,イベント「検索完了 または ×ボタン押下」が発生すると ⇒ 【遷移後の状態：ログイン後】（その他のイベントは「-」）