## ガントチャート
No. | 親タスク | 子タスク | 備考 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 見積 | 実績 | 進捗 | 月 | 6
|  |  | タスク詳細 |  |  |  | [h] | [h] | [%] | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[8 empty] | ※自動計算 | ※自動計算 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 要求仕様書 | 一覧画面 | 社員ID・氏名・年齢・エンジニア歴・扱える言語を表示する |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | 0 | 0
2 | 画面仕様書 |  | 各項目で検索できる（検索中は×ボタン以外は画面の押下不可にする） |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | 0 | 0
3 | クラス図 |  | 社員ID・氏名・年齢・エンジニア歴のそれぞれのソートできる |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | 0 | 0
4 | 状態遷移図 |  | 選択したエンジニア情報を削除できる（複数選択可能） |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | 0 | 0
5 | 状態遷移表 | 詳細情報画面 | 一覧画面で選択したエンジニアの詳細情報を表示する |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | 0 | 0
6 | シーケンス図 |  | そのエンジニアの情報が保存された日付を表示する |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | 0 | 0
7 |  |  | 情報を更新できる（社員IDを除く） |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | 0 | 0
8 |  | 詳細情報画面 | エンジニアの新規追加画面（1件追加） |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | 0 | 0
9 |  | CSV読み込み | CSVに形式通りエンジニア情報を書いて読み込ませるとエンジニア情報を一括で追加できる |  | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 10 | 0 | 0
10 |  |  | テンプレートとなるCSVを出力できる |  | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 2 | 0 | 0
11 |  | CSV出力 | 選択したエンジニアの情報をCSVに出力できる |  | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 1 | 0 | 0
12 | レビュー | 納品 | チーム内コードレビュー,GitHubでの相互コードチェック・リファクタ |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 | 0 | 0
13 |  |  | 講師コードレビュー,バグ0状態での最終コードレビュー |  | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 5 | 0 | 0
14 |  |  | 手戻り修正＆再試験,指摘箇所の修正およびデグレード確認の再試験 |  | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 5 | 0 | 0
15 |  |  | 課題合格・納品,最終確認と合格受領, |  | 2026-06-22 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0